## 延長願様式
(別記第12号様式)
道産建築材利用支援事業 事業完了期限延長願
令和 年 月 日
北海道木材産業協同組合連合会 代表理事会長 様
住 所 〒
氏 名
道産建築材利用支援事業で採択された事業について、次の事情により期限内に事業完了が
困難になったため、完了期限の延期について配慮されたく申請します。
記
交 付 決 定 番 号
建 築 物 の 区 分 | 住 宅 非住宅 内外装のみ ( １次募集分・２次募集分 ）
予定工期 (当初) | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
延 期 内 容 | 木材納入 木工事 木材納入及び木工事
延期が必要な具体的な理由
工期等が遅れることになった事実関係をできる限り詳細に関係先、資材、工程、期間等を具体的に記載してください。また、その事実関係を示す資料を添付し提出してください。
事業完了予定年月日 | 令和 年 月 日
及び算定の根拠
※ 延期は最長 令和４年２月２８日までとします。

## 記載例
(別記第12号様式)
道産建築材利用支援事業 事業完了期限延長願
令和 年 月 日
北海道木材産業協同組合連合会 代表理事会長 様
|  | 住 所 〒 | 060-0004 札幌市中央区北四条西５丁目１
|  | 氏 名 | 株式会社 ○○工務店
代表取締役 ○○ □□ ㊞
道産建築材利用支援事業で採択された事業について、次の事情により期限内に事業完了が
困難になったため、完了期限の延期について配慮されたく申請します。
記
交 付 決 定 番 号 | 住 １ －１５
建 築 物 の 区 分 | ○ 住 宅 非住宅 内外装のみ ( ○１次募集分・２次募集分 ）
予定工期 (当初) | 令和 ３ 年 ８ 月 １ 日 ～ 令和 ３ 年１２月２５日
延 期 内 容 | 木材納入 木工事 ○ 木材納入及び木工事
延期が必要な具体的な理由 | ・木材納入
木材納入については、△△木材㈱より購入しているが、ウッドショックの影響により、原木調達が間に合わず、構造材・造作材等、通常納期より１ヶ月程度生産日数が掛かることとなった。
工期等が遅れることになった事実関係をできる限り詳細に関係先、資材、工程、期間等を具体的に記載してください。また、その事実関係を示す資料を添付し提出してください。
このため、急遽今回の事業基準を満たす木材を他の木工場から購入しようとしたが、在庫もなく、生産しても予約があり当社に納入できるのは、１月半程度掛かるとのこと
・木工事
木材納入が遅れることにより、木工事の作業が出来ないため。
事業完了予定年月日 | 令和 ４ 年 １ 月２０日
及び算定の根拠 | 【算定根拠】
当初の完成予定は、12月20日であったため、1月後の1月20日とした。
※ 延期は最長 令和４年２月２８日までとします。